ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 июня 2021 года |  | № | 3/23-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.г.т. Рамешки |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Максатихинского района

Руководствуясь статьями 24 и 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от  26.07.2007 года  № 01-13/38 «О возложении  полномочий муниципальных  избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» на территориальную избирательную комиссию Максатихинского района», территориальная избирательная комиссии Максатихинского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Максатихинского района (прилагается).

- Возложить контроль за исполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Максатихинского района на председателя территориальной избирательной комиссии Максатихинского района В.А. Серова.

- Направить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Максатихинского района в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 565, 567 – 569 Максатихинского района

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Максатихинского района | В.А. Серов |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Максатихинского района | Г.Н. Хилкова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Максатихинского района от 28.06.2021 года № 3/23-5

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Максатихинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление на территории Максатихинского района контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 |
| 1.1 | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года | 28 июня 2021 года (ст. 11, п.п. 1,2 ст. 100 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО) | ТИК Максатихинского района |  |
| 1.2 | Опубликование (подготовка, размещение в газете «Вести Максатихи» и на сайте ТИК) сведений о назначенных дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 | В соответствии с п. 5 ст. 11 ИКТО | Председатель ТИК Максатихинского района |  |
| 1.3 | Направление копии решения о назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5, 19 сентября 2021 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Максатихинского района, УИК №№ 565, 567 – 569 Максатихинского района | После назначения выборов | ТИК Максатихинского района |  |
| 1.4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области | ТИК Максатихинского района |  |
| 1.5 | Контроль за подготовкой и проведением назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года, согласно Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению 19 сентября 2021 г. указанных выборов | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Максатихинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |  |
| 1.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Максатихинского района и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Председатель, заместитель председателя, ТИК Максатихинского района Рабочая группа ТИК Максатихинского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |  |
| 1.8 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 19 сентября 2021 года, об уточнении списка избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов. (Подписание акта о готовности избирательного участка ко дню голосования) УИК №№ 565, 567 – 569 Максатихинского района | 14-15 сентября 2021 года | Члены ТИК Максатихинского района с правом решающего голоса |  |
| 1.9 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Максатихинского района ряда участковых избирательных комиссий о работе участковой избирательной комиссии в День голосования, о рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов на избирательном участке (по выбору ТИК) | Октябрь 2021 года | ТИК Максатихинского района |  |
| 1.10 | Организация в территориальной избирательной комиссии Максатихинского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей 8 (48-253) 2-19-21. | Весь период избирательной кампании | ТИК Максатихинского района |  |
| Раздел 2. Мероприятия, связанные с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и иных организаторов выборов, информационным сопровождением подготовки и проведения выборов |
| 2.1 | Анализ устава муниципального образования на предмет соответствия федеральному и региональному избирательному законодательству. | Не позднее 15 июня 2021 года | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 2.2 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5, через газету «Вести Максатихи» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.maksatihatik.izbirkom69.ru | Весь период | Председатель, секретарь ТИК Максатихинского района, Рабочая группа ТИК Максатихинского района по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. |  |
| 2.3 | Подготовка членов УИК и резерва составов УИК Максатихинского района по Плану обучения членов УИК Максатихинского района на 2021 год, утвержденному постановлением ТИК Максатихинского района от 18.01.2021 года №105/555-4 «О плане обучения членов территориальной избирательной комиссии Максатихинского района, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий Максатихинского района на 2021 год». | По графику, утвержденному ТИК Максатихинского района | Избирательная комиссия Тверской области, ТИК Максатихинского района, бухгалтер ТИК, администратор КСА ГАС «Выборы» ТИК Максатихинского района (по согласованию), |  |
| 2.6 | Размещение в газете «Вести Максатихи» информации о действующем избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов | Июнь - сентябрь 2021 года | Председатель, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 2.7 | Реализация мероприятий для молодых и будущих избирателей | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов в Максатихинском районе на 2021 год, (май – сентябрь) | ТИК Максатихинского района, администрация Максатихинского района, в т.ч. образовательные учреждения Максатихинского района |  |
| Раздел 3. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Максатихинского района с политическими партиями, кандидатами, органами местного самоуправления Максатихинского района и поселений, правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий, кандидатами по вопросам, связанным с выборами в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | Председатель, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 3.2. | Рабочие встречи с представителями администрации Максатихинского района, главами городского и сельских поселений Максатихинского района по вопросам подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года в Единый день голосования. | Весь период избирательной кампании | Председатель ТИК Максатихинского района |  |
| 3.3 | Рабочие встречи при главе Максатихинского района с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 | Весь период избирательной кампании | Председатель ТИК Максатихинского района |  |
| 3.4 | Рабочие совещания по вопросу регистрации (учета) избирателей, участников референдума с участием руководителей органов – источников информации об избирателях, участниках референдума | В период с 01.06.2021г. по 19.09.2021 г. | Председатель ТИК Максатихинского района, администратор КСА ГАС «Выборы» ТИК Максатихинского района (по согласованию) |  |
| 3.5 | Рабочие совещания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Максатихинского района с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, территориальным отделом социальной защиты населения Максатихинского района | Июль - сентябрь 2021 года | Председатель ТИК Максатихинского района, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 3.6 | Рабочие совещания по взаимодействию избирательных комиссий Максатихинского района с прокуратурой Максатихинского района, Максатихинского ОП МО МВД России «Бежецкий», Максатихинского межрайонным судом, отделом по вопросам миграции МО МВД России «Бежецкий», иными государственными органами и организациями, обеспечивающими пожарную безопасность, электросвязь, обслуживающими электросети | Весь период избирательной кампании | Председатель ТИК Максатихинского района |  |
| 3.7 | Рабочие встречи территориальной избирательной комиссии Максатихинского района с сотрудниками редакции газеты «Вести Максатихи» | Июнь - сентября 2021 года | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 3.8 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов в Единый день голосования 19.09.2021 г. в Максатихинском районе | 13-14 сентября 2021 года | Глава Максатихинского района, Председатель ТИК Максатихинского района |  |
| Раздел 4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока полномочий 2018 - 2023 годов нормативными правовыми актами в области избирательного права на электронных носителях, методическими материалами на электронных и бумажных носителях | Июнь - сентябрь 2021 года | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период избирательной кампании | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 4.3 | Проведение совместных совещаний представителей территориальной и участковых избирательных комиссий с главами поселений по вопросам подготовки помещений для голосования к выборам 19.09.2021 года. | Весь период избирательной кампании | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК Максатихинского района |  |
| 4.4 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных участков технологическим оборудованием, информационными материалами | Весь период избирательной кампании | Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены ТИК Максатихинского района с правом решающего голоса |  |
| 4.5 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены ТИК с правом решающего голоса |  |
| Раздел 5. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета района на финансовое обеспечение выборов |
| 5.1 | Открытие лицевого счета для финансирования дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 | С 29 июня по 2 июля 2021 года | Председатель ТИК Максатихинского района, бухгалтер ТИК Максатихинского района |  |
| 5.2 | Контроль за перечислением денежных средств из местного бюджета Максатихинского района на лицевой счет территориальной избирательной комиссии для финансирования местных выборов 19.09.2021 года | С 2 июля по 11 июля 2021 года | Председатель ТИК Максатихинского района, бухгалтер ТИК Максатихинского района |  |
| 5.3 | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | ТИК Максатихинского района |  |
| 5.4 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | ТИК Максатихинского района |  |
| 5.5 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Максатихинского района и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5 | Июнь – июль 2021 г. | ТИК Максатихинского района |  |
| 5.6 | Представление в территориальную избирательную комиссию Максатихинского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 21 сентября 2021 г. | УИК Максатихинского района |  |
| 5.7 | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | После представления финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию | Контрольно-ревизионная служба при ТИК Максатихинского района |  |
| 5.8 | Представление в Совет депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК Максатихинского района |  |
| Раздел 6. Итоги избирательных кампаний |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | УИК Максатихинского района |  |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. Не позднее 24 сентября 2021 г. | ТИК Максатихинского района |  |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | ТИК Максатихинского района |  |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня голосования. Не позднее 19 октября 2021 г | ТИК Максатихинского района |  |
| 6.5 | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК Максатихинского района |  |