**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 января 2022 года |  | № | 28/149-5 |
|  | п. Максатиха |  |

 **О плане территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2022 год**

Заслушав сообщение председателя территориальной избирательной комиссии Максатихинского района Серова В.А. о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2021 год, на основании пункта 10 статьи 22, статьи 24 Избирательного кодекса Тверской области от 25.03.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Максатихинского района **постановляет**:

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2021 год.
2. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2022 год (прилагается).
3. Контроль за выполнением Плана работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2022 года возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Максатихинского района В.А. Серова.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Максатихинского района |  В.А. Серов |
|  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Максатихинского района |  Г.Н. Хилкова |
|  |  |

|  |
| --- |
| ПриложениеУТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Максатихинского района |
| от 17 января 2022 года № 28/149-5 |

**ПЛАН**

**работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2022 года**

1. **Основные направления деятельности.**
	1. Организация подготовки и проведения выборов на территории Максатихинского района в 2022 году.
	2. Реализация Плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности (ИРД) территориальной избирательной комиссии (ТИК) Максатихинского района в период подготовки и проведения выборов на территории Максатихинского района в 2022 году (по отдельному плану).
	3. Реализация Комплекса мероприятий ТИК Максатихинского района по подготовке и проведению выборов 2022 года (по отдельному плану).
	4. Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2022 год (по отдельному плану).
	5. Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Максатихинского района с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 2022 год (по отдельному плану).
	6. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям по различным направлениям деятельности, в подготовке и проведении выборов на территории Максатихинского района в 2022 году.
	7. Обучение членов избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий (по отдельному плану).
	8. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц.
	9. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке к выборам, обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан.
	10. Взаимодействие с региональными и местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.
	11. Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях, участию в формировании избирательных комиссий и резерва их составов.
	12. Взаимодействие со средствами массовой информации
	и наблюдателями в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на территории района при подготовке и проведении выборов в 2022 году.
	13. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки
	и проведения выборов на территории района в 2022 году.
	14. Реализация плана-закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов на территории Максатихинского района в 2022 года.
	15. Осуществление размещения в сети Интернет информации о деятельности территориальной и участковых избирательных комиссий
	16. Реализация мероприятий по дальнейшему развитию и внедрению изменений программного обеспечения Государственной автоматизированной системы «Выборы», обеспечение мер безопасности при эксплуатации ГАС «Выборы».
	17. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов.
	18. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, составлением и уточнением списков избирателей на территории Максатихинского района.
	19. Качественное исполнение сметы расходов территориальной избирательной комиссии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2022 год и утверждённой бюджетной росписью
	20. Продолжение работы по зарплатному проекту с целью перехода на безналичный расчёт по оплате труда всех членов избирательных комиссий.
	21. Обеспечение поддержки в актуальном состоянии сайта территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».
	22. Обработка и подготовка к сдаче в архивное учреждение администрации Максатихинского района избирательных документов постоянного срока хранения
	23. Обработка и подготовка документов временного срока хранения, отобранных к уничтожению в связи с истечением установленных сроков хранения.
	24. Участие в реализации Концепции организации обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Российской Федерации на 2022 год.
	25. Повышение профессиональной подготовки членов территориальной избирательной комиссии Максатихинского района.
	26. Обеспечение поддержки сайта территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».
	27. Обработка и подготовка к сдаче в архивное учреждение администрации Максатихинского района избирательных документов постоянного срока хранения.
	28. Обработка и подготовка документов временного срока хранения, отобранных к уничтожению в связи с истечением установленных сроков хранения.
2. **Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии Максатихинского района**

**Январь**

* 1. О Плане работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2022 год
	2. О плане обучения членов избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, других участников избирательного процесса Максатихинского района Тверской области на 2022 год.
	3. О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2022 год.
	4. О плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии Максатихинского района с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 2022 год
	5. Принятие необходимых постановлений по вопросам кадровых изменений в составах участковых комиссий, предложениям по дополнительному зачислению в резерв, уточнению резерва составов участковых избирательных комиссий, исключению из резерва,
	6. О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на январь-июнь 2022 года.
	7. О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий Максатихинского района Тверской области

**Февраль**

* 1. О составе конкурсной комиссии для определения результатов второго этапа областного конкурса «Наш выбор - будущее России!»
	на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, творческую работу

Март

* 1. О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Апрель

* 1. О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по проведению Дня молодого избирателя в Максатихинском районе в 2022 году.
	2. Об итогах районного этапа областного конкурса «Наш выбор – будущее России!» на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, творческую работу

Май

* 1. Принятие необходимых нормативно правовых актов по организации и проведению на территории Максатихинского района избирательной кампании и Единого дня голосования 11 сентября 2022 года
	2. О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в летний период 2022 года.

Июнь

* 1. Принятие необходимых нормативно правовых актов по организации и проведению на территории Максатихинского района избирательной кампании и Единого дня голосования 11 сентября 2022 года.
	2. О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на июль-декабрь 2022 года

Июль

* 1. Принятие необходимых нормативно правовых актов по организации и проведению на территории Максатихинского района избирательной кампании и Единого дня голосования 11 сентября 2022 года.
	2. О работе по повышению правовой культуры избирателей и профессиональной подготовки организаторов выборов.

Август

* 1. Принятие необходимых нормативно правовых актов по организации и проведению на территории Максатихинского района избирательной кампании и Единого дня голосования 11 сентября 2022 года.
	2. О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района Тверской области по правовому просвещению будущих и молодых избирателей в летний период 2022 года

Сентябрь

* 1. Принятие необходимых нормативно правовых актов по организации и проведению на территории Максатихинского района избирательной кампании и Единого дня голосования 11 сентября 2022 года.
	2. О содействии в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум»

Октябрь

* 1. Об отчете о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение на территории Максатихинского района выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года
	2. Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
	3. Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 2021 года
	выборов Губернатора Тверской области
	4. Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва
	5. Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва
	6. Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с подготовкой и проведением 19 сентября 2021 года дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5.

Ноябрь

* 1. Об участии в конкурсах и олимпиадах, объявленных избирательной комиссией Тверской области в 2022 году

Декабрь

* 1. О Плане работы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района на 2023 год
	2. О плане обучения членов избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, других участников избирательного процесса Максатихинского района Тверской области на 2022 год.
	3. О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2022 год
1. **Проведение совещаний, семинаров, пресс- конференций, круглых столов, «дней открытых дверей», презентаций, выставок и других мероприятий**
	1. Проведение обучающих семинаров с членами ТИК Максатихинского района, председателями и секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в 2022 году и задачах, стоящих перед избирательными комиссиями в межвыборный период.

|  |  |
| --- | --- |
| *май-октябрь* |  |

* 1. Проведение семинаров–совещаний с представителями местных отделений политических партий по вопросам, связанным с выборами в 2022 году.

|  |  |
| --- | --- |
| *Июнь - август* |  |

3.3. Подготовка и проведение школьного, муниципального этапов, участие в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» в 2022/2023 учебном году

|  |  |
| --- | --- |
| *Октябрь - декабрь* |  |

 3.4. Проведение рабочих встреч с представителями средств массовой информации по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| *Июль - сентябрь* |  |

 3.5. Подготовка и реализация волонтерского проекта «Выборы доступны всем» с привлечением добровольцев для обеспечения избирательных прав инвалидам и маломобильным гражданам при проведении выборов в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| *Август - сентябрь* |  |

* 1. Проведение обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий

|  |  |
| --- | --- |
| *апрель-октябрь* |  |

* 1. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| *По отдельному плану* |  |

 |  |

* 1. Обеспечение уничтожения документов с истекшим сроком хранения

|  |  |
| --- | --- |
| *По отдельному плану* |  |

 3.12. Проведение заседаний Экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| *По отдельному плану* |  |

 |  |

* 1. Участие территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в мероприятиях, проводимых местных отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья

|  |  |
| --- | --- |
| *по согласованию сторон* |  |

* 1. Организация и проведение интервью председателя Комиссии по основным вопросам деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района вопросам подготовки и проведения выборов на территории Максатихинского района в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  |

* 1. Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной избирательной комиссии Максатихинского района для молодых и будущих избирателей

|  |  |
| --- | --- |
| *по заявкам учебных заведений*  |  |

* 1. Участие территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в мероприятиях, в том числе обучающих, проводимых ЦИК России, избирательной комиссии Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| *по отдельному плану* |  |

1. **Информационно – аналитическое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района**
	1. Обобщение практики работы территориальных избирательных комиссий Тверской области по обучению участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий и ввода в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» об обучении членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК* *главный специалист информационного центра ИКТО (Системный администратор)* |

* 1. Сбор, обобщение и анализ сведений представительных органов местного самоуправления об изменениях в составе депутатского корпуса представительных органов муниципальных образований по состоянию на первое число каждого месяца

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК* *главный специалист информационного центра ИКТО (Системный администратор)* |

* 1. Поддержание в актуальном режиме базы данных всех принятых постановлений ТИК и другой документации в электронном виде. Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных задачи «Кадры» в ГАС «Выборы».

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК* *главный специалист информационного центра ИКТО (Системный администратор)* |

4.2. Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных задачи «Право» в ГАС «Выборы».

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *- главный специалист информационного центра ИКТО* |

4.3. Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии в сети Интернет материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района.

 *Председатель ТИК*

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *главный специалист информационного центра ИКТО* |

 4.4. Осуществление автоматизированной регистрации (учета) избирателей. Формирование на КСА территориальной избирательной комиссии Максатихинского района и передачи на КСА избирательной комиссии Тверской области Максатихинского фрагмента базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» по состоянию на 1 февраля и 1 мая 2022 года. Обеспечение установления численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *главный специалист информационного центра ИКТО.* |

 4.5. Размещение в СМИ материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района, о проведении выборов на территории Максатихинского района, о разъяснении избирательного законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.6. Реализация плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, на 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.7. Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам избирательной комиссии Тверской области по вопросам избирательного права и избирательного процесса

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.8. Формирование информационного банка данных, накопление и систематизация справочных и аналитических материалов по различным направлениям деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.9. Распределение методических, информационных, иных печатных материалов, в том числе к единому дню голосования, выпущенных территориальной избирательной комиссией Максатихинского района, избирательной комиссией Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.10. Организация и проведение выставок, оформление стенда территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.11. Осуществление мероприятий, согласно плану информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель ТИК*  |

4.12. Взаимодействие с Тверским отделением №8607 ПАО Сбербанк по получению сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в период подготовки и проведения выборов 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| *Июль - ноябрь* | *Председатель ТИК*  |

4.13. Участие в проведении общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов в единый день голосования 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| *Август - сентябрь* | *Председатель ТИК*  |

4.14. Организация участия территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией Тверской области.

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Председатель, члены ТИК* |

1. **Оказание методической помощи избирательным комиссиям Максатихинского района**

 5.1. Организация выездов членов территориальной избирательной комиссии Максатихинского района для оказания практической помощи участковым избирательным комиссиям в вопросах соблюдения избирательного законодательства, сверки наличия технологического оборудования и инвентаря, находящегося на балансовом учете территориальной избирательной комиссии Максатихинского района; для изучения и обобщения практики работы по повышению правовой культуры избирателей

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

 5.2. Методическая помощь, консультирование участковых избирательных комиссий по вопросам, связанным с судебными процессами; обучения участников избирательного процесса; дополнительного формирования резерва составов участковых избирательных комиссий; делопроизводства в избирательных комиссиях

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

 5.3. Формирование и обновление базы данных членов избирательных комиссий различных уровней, прошедших обучение, избирательной комиссией Тверской области, территориальной избирательной комиссией Максатихинского района

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

 5.4. Оказание правовой, организационной, методической и консультативной помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам, связанным с судебными процессами; дополнительного формирования резерва составов участковых избирательных комиссий; информационно-разъяснительной деятельности; обучения участников избирательного процесса; делопроизводства в избирательных комиссиях; а также помощи при подготовке и проведении выборов различного уровня

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

1. **Осуществление контроля**

**за исполнением нормативных актов и иных документов,
поступающих в территориальную избирательную комиссию Максатихинского района
из избирательной комиссии Тверской области и других организаций и учреждений**

 6.1. Осуществление постоянного контроля за исполнением постановлений ЦИК России, избирательной комиссии Тверской области, запросов избирательной комиссии Тверской области, органов государственной власти и местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, ежемесячный анализ состояния контроля

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

6.2. Осуществление контроля за соблюдением избирательными комиссиями требований законодательства

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

1. **Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих в территориальную избирательную комиссию Максатихинского района, о нарушениях избирательного законодательства**
	1. Осуществление своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций. Подготовка ответов заявителя

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

* 1. Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями)

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

* 1. Мониторинг, обобщение и анализ обращений участников избирательного процесса, поступивших в территориальную избирательную комиссию Максатихинского района, размещение результатов рассмотрения на сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

* 1. Обобщение сведений по обращениям граждан, принятым в ходе личного приема граждан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *По окончании месяца*  |  *члены ТИК* |  |

1. Осуществление финансовой деятельности
территориальной избирательной комиссии Максатихинского района
	1. Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

* 1. Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района, ведение делопроизводства бухгалтерского учета

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  |

* 1. Проверка целевого расходования средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК* |

* 1. Подготовка и представление в соответствии с законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Максатихинского района,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |  |

* 1. Осуществление контроля за своевременностью и правильностью расходования денежных средств территориальной избирательной комиссии Максатихинского района

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |

* 1. Реализация мероприятий внутреннего финансового контроля

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  |

1. **Работа с кадрами**
	1. Осуществление работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |

* 1. Организация повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и повышения квалификации кадров

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |

* 1. Обучение кадров территориальной, участковых избирательных комиссий и кадрового резерва участковых комиссий

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |

* 1. Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |

* 1. Сбор и обобщение данных по награждению участников избирательного процесса

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* |  *члены ТИК* |

* 1. Ведение кадрового делопроизводства в территориальной избирательной комиссии Максатихинского района.
1. **Архивная обработка документации**
	1. Продолжение ведения описи дел постоянного срока хранения, систематизация документов постоянного срока хранения для сдачи в архив
	2. Систематизация документов временного срока хранения, уничтожение документов временного срока хранения в соответствии с нормативными документами ЦИК РФ, ИКТО