**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 июня 2022 года |  | № | 32/163-5 |
|  | п. Максатиха |  | |

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Максатихинского муниципального округа Тверской области первого созыва**

На основании Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Тверской области от 07.04.2022 №11-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории Муниципального образования Тверской области Максатихинский муниципальный район, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области», постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/725-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Максатихинского муниципального округа Тверской области на территориальную избирательную комиссию Максатихинского района», постановления территориальной избирательной комиссии Максатихинского района от 21.06.2022 №32/161-5 «О назначении выборов депутатов Думы Максатихинского муниципального округа первого созыва», территориальная избирательная комиссия Максатихинского района **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Максатихинского муниципального округа Тверской области первого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района и на сайте администрации Максатихинского района в сети Интернет.
4. Возложить контроль за сроками и полнотой исполнения пунктов Календарного плана на председателя территориальной избирательной комиссии Максатихинского района В.А. Серова

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Максатихинского района | В.А. Серов |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Максатихинского района | Г.Н. Хилкова |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение |  |

|  |  |
| --- | --- |
| к постановлению территориальной  избирательной комиссии  Максатихинского района |  |
| от 21 июня 2022 года № 32/163-5 |  |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Максатихинского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 сентября 2022 года[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***День голосования*** | ***-*** | ***11*** | ***сентября 2022 года*** |
| ***Назначение выборов[[2]](#footnote-2)*** | ***-*** | ***21*** | ***июня 2022 года*** |
| ***Опубликование решения о назначении выборов*** | ***-*** | ***24*** | ***июня 2022 года*** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок (дата) проведения мероприятия** | **Ссылка на норму закона[[3]](#footnote-3)** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  ***Не позднее 1 августа  2022 года*** | п.6 ст.16 Кодекса | Глава Максатихинского района |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 11 августа  2022 года*** | п.4 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия Максатихинского района (далее – ТИК) |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня,  следующего за днем образования избирательных участков | п.7 ст.16 Кодекса | ТИК |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней  до дня голосования  ***Не позднее 26 августа  2022 года***  В исключительных случаях –  не позднее  дня, предшествующего  дню голосования | п.11 ст.23 Кодекса | ТИК |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях  в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Глава Максатихинского района |
|  | Направление сведений об избирателях в УИК, в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | После образования этих УИК | п.п.2, 71 ст.13 Кодекса | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней  до дня голосования  ***Не позднее 30 августа  2022 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за один день  до дня голосования | п.1 ст.13 Кодекса | УИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  ***Не позднее 31 августа  2022 года*** | п.11, п.12  ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней  до дня голосования  ***С 31 августа 2022 года*** | п.1 ст.14 Кодекса | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов,  а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК отдельно по каждому избирательному участку  *(досрочное голосование проводится в том случае, если* ***не принято*** *решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд в соответствии со ст. 601 Кодекса)* | В дни проведения досрочного голосования в ТИК  ***С 31 августа***  ***по 6 сентября  2022 года*** | п.3, п.5 ст.611 Кодекса | ТИК |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  *(досрочное голосование проводится в том случае, если* ***не принято*** *решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд в соответствии со ст. 601)* | После завершения  досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  7 сентября 2022 года*** | п.8 ст.611 Кодекса | ТИК |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в ТИК, УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования  ***Не позднее*** ***7 сентября*** ***2022 года***  Для наблюдения  за проведением досрочного голосования  ***Не позднее***  ***27 августа 2002 г. в ТИК,***  ***4 сентября 2022 г. в УИК*** | п.4, п.71 ст.26 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата,  зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в ТИК, УИК |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему многомандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий  дню голосования,  либо непосредственно  в день голосования  ***10 либо 11***  ***сентября 2022 г.***  В день, предшествующий  дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования ***в ТИК*** – ***с 30 августа по 6 сентября 2022 года;***  ***в УИК – с 6 сентября по 10 сентября 2022 года*** | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели |
|  | Подача в избирательную комиссию Тверской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для осуществления полномочий, указанных в п.12, п.3, п.111, 112 ст.26 Кодекса | Не позднее чем за три дня  до дня голосования  ***Не позднее***  ***7 сентября 2022 года*** | п.112 ст.26 Кодекса | Редакции  средств массовой информации |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в ТИК составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 28 июня***  ***2022 года*** | п.9 ст.35 Федерального закона,  п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | **Выдвижение списка** кандидатов по многомандатным избирательным округам и представление  в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 3 дня  и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения  о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  **С 28 *июня по 25 июля  2022 года[[4]](#footnote-4) до 18 часов*** | п.1 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | Избирательное объединение |
|  | **Самовыдвижение** кандидата по многомандатному избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | После заверения списка кандидатов по многомандатному  избирательному округу и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения  о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее 25 июля 2022 года[[5]](#footnote-5) до 18 часов*** | п.9, п.10 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по многомандатному избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | В течение трех дней  со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20,  п.5, п.7 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Обращение в соответствующие органы  с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствии с п.3, п.4 ст.29, подп. «ж» п.3, подп. «г» п.9 ст.32 Кодекса | После  представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29,  п.17 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК по ее представлениям о результатах проверки | В течение десяти дней (в течение 20 дней – сведений о доходах и об имуществе кандидатов),  а по представлениям, поступившим за десять и  менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК  о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации,  достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных  в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 Кодекса |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого  по многомандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее  чем через 35 дней  после дня официального опубликования решения  о назначении выборов  до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее  \_\_ \_ 30 июля 2022 года[[6]](#footnote-6)  до 18 часов по московскому времени*** | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней  со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата  ***Крайний срок – 30 июля 2022*** | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК |
|  | Направление для опубликования в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации  кандидата | п.5ст.17,  п.3 ст.42 Кодекса | ТИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу | Не позднее  чем через 5 дней  со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе  либо работающий  в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенного лица (доверенных лиц) | После выдвижения  кандидата | п.1, п.4 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенного лица (доверенных лиц), назначенного (назначенных) кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица (доверенных лиц) вместе  с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами,  а для доверенных лиц, являющихся государственными либо муниципальными служащими - копии приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей  (в том числе на период отпуска) | п.1, п.2 ст.40 Кодекса | ТИК |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В трехдневный срок  со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по многомандатному избирательному округу кандидата | Не позднее,  чем за пять дней  до дня голосования  ***Не позднее 5 сентября 2022 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата  (в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством  и (или) уставом избирательного объединения) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру, представив письменное заявление в ТИК | Не позднее,  чем за пять дней  до дня голосования  ***Не позднее 5 сентября 2022 года***  При наличии вынуждающих  к тому обстоятельств –  не позднее чем за один день  до дня (первого дня) голосования  ***Не позднее 9 сентября  2022 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней  до дня голосования,  а также в день голосования  ***С 6 сентября***  ***по 11 сентября 2022 года*** | п.3 ст.43 Кодекса | Редакции СМИ, граждане  и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования  до момента окончания голосования  ***11 сентября 2022 года до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  чем на пятнадцатый день  после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 9 июля***  ***2022 года [[7]](#footnote-7)*** | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам | Не позднее  чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее***  ***25 июля 2022 года[[8]](#footnote-8)*** | п.3 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее***  ***24 июля 2022 года[[9]](#footnote-9)*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания  и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 24 июля 2022 года[[10]](#footnote-10)*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем  в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее  чем за 10 дней  до дня голосования  ***Не позднее 31 августа  2022 года*** | п.10 ст.45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов  по московскому времени дня, предшествующего дню голосования.  ***Последний день  агитационного периода -  9 сентября 2022 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по  многомандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК документов, предусмотренных  п. 9 ст. 32 Кодекса  и до ноля часов  по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день  агитационного периода -  9 сентября 2022 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания,  в периодических печатных изданиях  и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней  до дня голосования  и прекращается  в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***С 13 августа по ноль часов по московскому времени***  ***10 сентября 2022 года*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее чем за 29 дней  до дня голосования Не позднее  12 августа 2022 года | п.10, п.11 ст.48  Кодекса | ТИК с участием представителей организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее чем за 29 дней  до дня голосования  ***Не позднее  12 августа 2022 года*** | п.14 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания  с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее  чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее  12 августа 2022 года*** | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания  с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее  12 августа 2022 года*** | п.9 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания  с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости, предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  чем через 10 дней  со дня голосования  ***Не позднее  21 сентября 2022 года*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее***  ***июля 2022 года[[11]](#footnote-11)*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги  по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления  и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидат |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК  о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня,  следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней  со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.3, п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее  чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 11 августа  2022 года*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления  по предложениям  ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 31 августа  2022 года***  При проведении досрочного голосования не позднее чем за пять дней до дня начала досрочного голосования  ***ТИК – не позднее 25 августа 2022 года***  ***УИК – не позднее 1 сентября 2022 года*** | п.2 ст.61,  п.1 ст.611 Кодекса | ТИК,  УИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок  со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 3 июля 2022 года [[12]](#footnote-12)*** | п.1, п.2 ст.53 Кодекса | Администрация муниципального образования |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата  о согласии баллотироваться  и иных документов, предусмотренных ст. 29 Кодекса | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по многомандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК документов, предусмотренных ст. 32 Кодекса |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования  ***После  11 сентября 2022 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По истечении 60 дней  со дня голосования  ***С 10 ноября 2022 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации)  по письменному указанию ТИК |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее  чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов кандидатов в полном объеме | В десятидневный срок  со дня получения переданных им ТИК финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день голосования  ***11 сентября 2022 года*** | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы  ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  чем через 10 дней  со дня голосования  ***Не позднее 21 сентября  2022 года*** | п.6 ст.53 Кодекса | УИК |
|  | Представление в ТИК, организующую проведение выборов, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК |
|  | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  чем через 45 дней  со дня официального опубликования  результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК, организующая проведение выборов |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Утверждение формы (форм) избирательных бюллетеней.  Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней. | Не позднее,  чем за 30 дней  до дня голосования  ***Не позднее 11 августа 2022 года*** | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу | Не позднее,  чем за 20 дней  до дня голосования  ***Не позднее  21 августа 2022 года*** | п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее,  чем за 20 дней  до дня голосования  ***Не позднее  21 августа 2022 года*** | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).  Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее,  чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования). | В срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования  ***Не позднее  9 сентября 2022 года***  Для проведения досрочного голосования  ***не позднее  5 сентября 2022 года*** | п.11, п.12  ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц,  о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее  чем за шесть часов  до окончания времени голосования  ***С 1 сентября 2022 года  и не позднее 14.00  11 сентября 2022 года*** | п.1, п.2, п.3, п.5 ст.62 Кодекса | Избиратели, которые  имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но  не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК | Не ранее чем за 10-4 дня до дня голосования  ***С31 августа по 6 сентября  2022 года*** | п.1 ст.611 Кодекса | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования  ***С 7 по 10 сентября  2022 года*** | п.1 ст.611 Кодекса | УИК |
|  | Проведение голосования | ***11 сентября 2022 года***  ***с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 Кодекса | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу  после окончания времени голосования и проводится  без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | УИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее,  чем на пятый день  со дня голосования  ***Не позднее  15 сентября 2022 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования  ***Не позднее***  ***15 сентября 2022 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК, организующая проведение выборов |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток  после определения  результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа  (иного документа) об освобождении  от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок  со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат,  избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования  ***Не позднее 11 октября  2022 года*** | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК, организующая проведение выборов |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу  в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | ТИК, организующая проведение выборов |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования и на основании которых определялись итоги голосования и результаты выборов | В течение 2 месяцев  со дня голосования  ***Не позднее  11 ноября 2022 года*** | п.4 ст.68 Кодекса | ТИК |

1. Запланированные в Единый день голосования 11 сентября 2022 года выборы депутатов представительных органов муниципальных образований на территории Тверской области будут проводиться по мажоритарной избирательной системе. [↑](#footnote-ref-1)
2. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования – с 12 июня   
   по 22 июня 2022 года (п.2 ст.100 Кодекса). [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие   
   в референдуме граждан Российской Федерации», Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО. [↑](#footnote-ref-3)
4. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то выдвижение кандидатов – с 1 июля по 28 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок представления документов в ТИК не позднее   
   28 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-5)
6. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок представления документов для регистрации – не позднее 2 августа 2022 г. [↑](#footnote-ref-6)
7. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок опубликования перечня организаций – не позднее   
   12 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-7)
8. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок публикации информации – не позднее 28 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок опубликования сведений – не позднее 27 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-9)
10. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок опубликования сведений – не позднее 27 июля 2022 года. [↑](#footnote-ref-10)
11. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то срок опубликования и представления в ТИК сведений – не позднее 27 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-11)
12. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 27 июня 2022 г., то крайний срок перечисления средств - 6 июля 2022 г. [↑](#footnote-ref-12)