|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Максатихинского района |
| от 06 октября 2021 г. № 18/110-5 |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по отложенному голосованию на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5

5 декабря 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***День голосования*** | ***-*** | ***05*** | ***декабря 2021 года*** |
| ***Принятие постановления об определении даты голосования*** | ***-*** | ***06*** | ***октября 2021 года*** |
| ***Опубликование постановления об определении даты голосования*** | ***-*** | ***08*** | ***октября 2021 года*** |
| **№** **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок (дата) проведения мероприятия** | **Ссылка на норму закона[[1]](#footnote-1)** | **Исполнитель** |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после опубликования постановления об определении даты голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Глава Максатихинского района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования***Не позднее 26 ноября 2021 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования***Не позднее27 ноября 2021 года*** | п.11, п.12 ст.13 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 7 дней до дня голосования***С 27 ноября 2021 года*** | п.1 ст.14 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список  | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Составление ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения досрочного голосования в ТИК***с 28 ноября по 2 декабря 2021 года*** | п.3 ст.611 Кодекса | ТИК  |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании избирателей в помещенииТИК  | Непосредственно после получения от ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст.611 Кодекса | УИК |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования ***Не позднее 1 декабря 2021 года*** | п.4, п.71 ст.26 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата,зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в УИК |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования ***4, 5 декабря 2021 года***В день, предшествующий дню досрочного голосования ***в ТИК*** – **27 ноября 2021 года, *в УИК – 2 декабря 2021 года***, либо непосредственно в день досрочного голосования | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ (МНОГОМАНДАТНЫМ) ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | **Выдвижение списка** кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и представление в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 2 дня и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования постановления об определении даты голосования- до 18 часов по московскому времени***С 11 октября по 29 октября 2021 года до 18 часов*** | п.1 ст.32,п.1 ст.102 Кодекса | Избирательное объединение |
|  | **Самовыдвижение** кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | После заверения списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования постановления об определении даты голосования - до 18 часов по московскому времени***Не позднее 29 октября 2021 года до 18 часов*** | п.9, п.10 ст.32, п.1 ст.102 Кодекса | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов  |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20, п.5, п.7 ст.32 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствии с п.3, п.4 ст.29, подп. «ж» п.3, подп. «г» п.9 ст.32 Кодекса | После представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,п.9 ст.29, п.17 ст.32 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК (по ее представлениям) о результатах проверки  | В течение 10 дней (в течение 20 дней – сведений о доходах и об имуществе кандидатов), а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 Кодекса |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее чем через 24 дней после дня официального опубликования решения об определении даты голосования до 18 часов по московскому времени***Не позднее 02 ноября 2021 года до 18 часов***  | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации  | В течение семи дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата ***(не позднее 8 ноября 2021)*** | подп. «к» п.11 ст. 20,п.1 ст.36 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Направление для опубликования в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидата | п.5 ст.17, п.3 ст.42 Кодекса | ТИК Максатихинского района  |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенного лица (доверенных лиц) | После выдвижения кандидата | п.1, п.4 ст.40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенного лица (доверенных лиц) назначенного, кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица (доверенных лиц) вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами, а для доверенных лиц, являющихся государственными либо муниципальными служащими - копии приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска)  | п.1, п.2 ст.40 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия постановления ТИК о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированныйкандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидата | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования***Не позднее 30 ноября2021 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, снять свою кандидатуру, представив письменное заявление в ТИК  | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования***Не позднее 30 ноября 2021 года***При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования***Не позднее 3 декабря 2021 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования***С 30 ноября по 5 декабря 2021 года*** | п.3 ст.43 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования ***5 декабря 2021 года до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 Кодекса | Редакции СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования***Не позднее27 ноября 2021 года*** | п.10 ст.45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в порядке самовыдвижения по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться, документов, предусмотренных п. 9 ст. 32 Кодекса и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования***Последний день агитационного периода - 3 декабря 2021 года*** | п.1 ст.46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования***С 15 ноября до ноля часов4 декабря 2021 года*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосованияНе позднее 14 ноября 2021 года | п.10, п.11 ст.48 Кодекса | ТИК Максатихинского района с участием представителей организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее 14 ноября 2021 года*** | п.14 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее 14 ноября 2021 года*** | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципальногопериодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее 14 ноября 2021 года*** | п.9 ст.49 Кодекса | Редакция муниципальногопериодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости, предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 15 декабря 2021 года*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидат |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение двух дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.3, п.4 ст.50 Кодекса |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК  | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее14 ноября 2021 года*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложениям ТИК Максатихинского района  |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования***Не позднее 27 ноября 2021 года*** | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК Максатихинского района, УИКМаксатихинского района |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов  | Не позднеечем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) постановления об определении даты голосования  | п.1, п.2 ст.53Кодекса | Администрация муниципального образования |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных ст. 29 Кодекса | п.1, п.13 ст.54Кодекса | ТИК Максатихинского района  |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК документов, предусмотренных ст. 32 Кодекса |  |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования***После 5 декабря 2021 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов  | По истечении 60 дней со дня голосования***С 5 февраля 2021 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) по письменному указанию ТИК Максатихинского района |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов кандидатов в полном объеме | В десятидневный срок со дня получения переданных им ТИК финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день голосования***5 декабря2021 года*** | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 15 декабря 2021 года*** | п.6 ст.53 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСО ВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня.Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней.Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее 14 ноября 2021 года*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 Кодекса | ТИКМаксатихинского района |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее, чем за 14 дней до дня голосования***Не позднее 20 ноября 2021 года*** |  |  |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 14 дней до дня голосования.***Не позднее 20 ноября 2021 года*** | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) | В срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования ***Не позднее 3 декабря 2021 года (для проведения досрочного голосования не позднее 26 ноября)*** | п.11, п.12 ст.60 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за четыре дня до дня досрочного голосования ***Не позднее 23 ноября 2021*** ***года*** – ***в ТИК*** ***Не позднее 28 ноября 2021 года – в УИК*** | п.1 ст.611 Кодекса | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК | Не ранее чем за 7 - 3 дня до дня голосования***С 28 ноября по 2 декабря*** | п. 1 ст. 611Кодекса | ТИКМаксатихинского района  |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | Не ранее чем за 2 дня до дня голосования***С 3 по 4 декабря*** | п. 1 ст. 61.1 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения досрочного голосования | п.3, п.5 ст. 611 Кодекса | ТИК  |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК***Не позднее 16.00 часов 3 декабря 2021 года*** | п.3, п.8 ст. 611 Кодекса | ТИК  |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании отдельных избирателей в помещении ТИК  | Непосредственно после получения от ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст. 611 Кодекса | УИК |
|  | Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно в УИК | В день, предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени)***12 сентября 2020 года в 16.00*** | п.10 ст.611 Кодекса | УИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования***С 28 ноября и не позднее 14.00 5 декабря 2021 года*** | п.1, п.2, п.3, п.5 ст.62 Кодекса | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых |
|  | Проведение голосования  | ***5 декабря 2021 годас 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования  | п.2 ст.64 Кодекса | УИКМаксатихинского района |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования***Не позднее 9 декабря 2021 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК Максатихинского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК Максатихинского района |

1. Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО. [↑](#footnote-ref-1)