ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 декабря 2026 года |  | № | 77/384-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Максатиха |  |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Максатихинского района в единый день голосования 20 сентября 2026 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003г. № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области
от 25.12.2025 № 181/2137-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Тверской области в единый день голосования 
20 сентября 2026 года», территориальная избирательная комиссия Максатихинского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Нелидовского муниципального округа в единый день голосования 20 сентября 2026 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области, всем участникам его реализации.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением Плана возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Максатихинского района В.А. Серова

| Председатель территориальной избирательной комиссии Максатихинского района | ## В.А. Серов |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Максатихинского района | ## Г.Н. Хилкова |

|  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  | постановлением территориальной избирательной комиссии Максатихинского района от 15 декабря 2026 г. № 77/384-5 |

ПЛАН
мероприятий территориальной избирательной комиссии Максатихинского района, по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации являющимися инвалидами при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Максатихинского района в единый день голосования 20 сентября 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Максатихинского района (далее – ТИК) с по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями (далее – Рабочая группа) с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов (далее - МО ОООИ), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Максатихинского муниципального округа Тверской области (далее – ГБУ «КЦСОН») по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период при необходимости | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 1.2 | Участие представителей ТИК Максатихинского района в мероприятиях, проводимых ЦСПН, МО ОООИ ГБУ «КЦСОН», по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 1.3 | Участие представителей ЦСПН, МО ОООИ ГБУ «КЦСОН» в проводимых ТИК совещаниях, семинарах с председателями участковых избирательных комиссий по вопросу реализации избирательных прав и права на участие в референдуме инвалидов | весь период | Председатель ТИК Максатихинского района |
| 1.4 | Содействие участковым избирательным комиссиям (далее – УИК) в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. | весь период | ТИК Максатихинского района |
| 1.5 | Организация обучения членов УИК по вопросу подготовки к проведению голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью. | август | ТИК Максатихинского района |
| 1.6 | Актуализация сведений о количественном составе участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий в разрезе представительства в них граждан с ограниченными возможностями здоровья. | июль | ТИК Максатихинского района |
| 1.7 | Подготовка адаптированных интеллектуальных игр по избирательному законодательству и конституционному праву (для совместных мероприятий с МО ОООИ). | весь период | ТИК Максатихинского района |
| 1.8 | Организация работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, являющихся инвалидами, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений избирательного законодательства и об избирательных правах граждан, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь | ТИК Максатихинского района |
| 1.9 | Информационное наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» сайта ТИК Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | весь период | Председатель ТИК Максатихинского района, КСА |
| 1.10 | Распространение информационных материалов подготовленных ИКТО и ЦИК России о подготовке и проведении избирательных кампаний в районном Совете ветеранов, библиотеках, в ГБУ «КЦСОН» | весь период | Члены рабочей группы, ТИК Максатихинского района, УИК |
| 1.12 | Организация тематических бесед по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения Максатихинского муниципального округа | по согласованию | ТИК Максатихинского района, сотрудники ГБУ «КЦСОН» |
| 1.13 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, проводимых Советом ветеранов Максатихинского муниципального округа | октябрь | ТИК Максатихинского района, Совет ветеранов (по согласованию) |
| 1.14 | Участие в мероприятиях, проводимых администрацией Максатихинского муниципального округа, посвященных Международному дню инвалида | декабрь | ТИК Максатихинского района, Совет ветеранов (по согласованию) |
| - Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территории Максатихинского муниципального округа |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами: - уточнение информации и сведений Паспорта УИК об избирателях по категориям инвалидности: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники и лежачие); - о количестве избирателей - инвалидов по зрению для подготовки адаптированных информационных материалов о выборах и трафаретов, - о количестве избирательных участков и волонтеров для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в целях оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках. | июль-сентябрь | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 2.2. | Принятие решения о потребности в технологическом оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами, на основе сведений в Паспорте УИК: - специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, - ширмы для голосования, - дополнительное освещение в кабинках для голосования, - лупы, трафареты, - волонтеры на избирательных участках. | июль-сентябрь | ТИК Максатихинского района, УИК |
| 2.3. | Контроль и учет обратной связи от избирателей, подавших заявление через цифровой сервис ЕПГУ в части реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах». | август-сентябрь | ТИК Максатихинского района, УИК |
| 2.4 | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. В случае голосования на избирательном участке предусматривается помощь волонтера, а также для избирателей - инвалидов по зрению - трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. | август-сентябрь | Рабочая группа ТИК Максатихинского района, УИК |
| 2.5 | Обобщение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории Максатихинского муниципального округа. | сентябрь | ТИК Максатихинского района |
| - Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с Администрацией Максатихинского муниципального округа по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) и возможного размещения (переноса) помещений для голосования на 1 этажах. | февраль-апрель | ТИК Максатихинского района, Администрация Максатихинского муниципального округа |
| 3.2. | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и для избирателей - инвалидов по зрению и шрифтом Брайля для слепых. | август-сентябрь | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 3.3. | Изготовление специальных папок-трафаретов для самостоятельного голосования избирателей - инвалидов по зрению и слабовидящих избирателей на выборах. | сентябрь | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 3.4. | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах», в том числе на платформе Добро.рф «Волонтеры на выборах» для оказания помощи избирателям с инвалидностью, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках. | август-сентябрь | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| - Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 4.1 | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК и ИКТО. | июль-сентябрь | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 4.2. | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ТИК Максатихинского района по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации. Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях о взаимодействии ТИК с МО ОООИ и об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами. | весь период | Рабочая группа ТИК Максатихинского района |
| 4.3. | Организация и проведение круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. | весь период | ТИК |
| 4.4. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов. | по мере необходимости | члены Рабочей группы ТИК Максатихинского района, ТИК, ЦСПН, КЦСОН |
| 4.5. | Размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО и ЦИК России на информационном стенде, сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | ТИК Максатихинского района |
| 4.6. | Методическая помощь и контроль за размещением адаптированных информационных материалов в ЦСПН, КЦСОН, МО ОООИ: - информационные плакаты о выборах; - (брошюры) для слабовидящих, крупным шрифтом и для слепых с применением рельефно-точечного шрифта Брайля на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва 20 сентября 2026 года ("Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов", "Памятка о порядке голосования избирателей с инвалидностью «Перечень политических партий», «Биографические данные кандидатов). - информация о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК; - информация о работе и телефонах «горячей линии». | август-сентябрь | Члены рабочей группы ТИК Максатихинского района |
| 4.7. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через РО ОООИ. | по итогам Единого дня голосования | ТИК Максатихинского района |
| 4.8. | Обобщение практики работы ТИК по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | по запросу | ТИК Максатихинского района |
| 5. Обобщение практики |  |  |  |
| 5.1 | Обобщение сведений о подготовке и проведении выборов в Единый день голосования, в том числе о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав инвалидов: - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; - по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии); - публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; - сведения о количественном составе избирательных комиссий, в разрезе представительства в них граждан с инвалидностью и сотрудников КЦСОН. - информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. - о реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» с привлечением добровольцев для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования | сентябрь | ТИК |